| ОТЧЕТ |
| --- |
| об исполнении муниципальной программы муниципального района Шенталинский |
| Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений на территории муниципального района Шенталинский Самарской области" на 2013-2015 годы, утверждена Постановлением Главы муниципального района Шенталинский от 09.07.2012 г. №521-п (в ред. Постановления № 671-п от 24.11.2015 г.) |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по Программе (тыс.руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс.руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году | Исполнитель | Главный распорядитель средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета муниципального района | за счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Перечень программных мероприятий: 1. Осуществление капитального ремонта зданий образовательных учреждений, всего | 13 152,6 | 13 152,6 | 0,0 | 5 206,6 | 5 206,6 | 0,0 | МАУ "ЦСИОУ" | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области |
|  | в т. ч. 1.1. в 2013 году: | 5 031,0 | 5 031,0 | 0,0 | 4 054,4 | 4 054,4 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала | 1 468,4 | 1 468,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала С.П. детский сад №1 "Звездочка" | 968,5 | 968,5 | 0,0 | 85,3 | 85,3 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала С.П. детский сад №2 "Теремок" | 1 034,0 | 1 034,0 | 0,0 | 56,8 | 56,8 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Денискино | 837,4 | 837,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с. Старое Суркино | 722,7 | 722,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с. Баландаево (школа в с. Туарма) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 912,3 | 3 912,3 | 0,0 |  |  |
|  | 1.2. в 2014 году: | 6 962,1 | 6 962,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ пос. Романовка | 1 487,5 | 1 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Четырла | 1 312,5 | 1 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Старая Шентала | 816,9 | 816,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с.Каменка | 926,1 | 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с.Каменка С.П. детский сад "Березка" | 93,1 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Денискино С.П. детский сад "Чулпан" | 321,8 | 321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Денискино ООШ с. Татаро-Абдикеево | 1 190,7 | 1 190,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Старая Шентала С.П. детский сад "Теремок" | 223,5 | 223,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" ж.-д.ст. Шентала СП Центр дополнительного образования для детей | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 1.3. 2015 год: | 1 159,5 | 1 159,5 | 0,0 | 1 152,2 | 1 152,2 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Ст. Шентала С.П. детский сад "Теремок" | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 29,9 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с. Салейкино | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 93,8 | 93,8 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с. Салейкино филиал ООШ с. Ст. Афонькино | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с. Каменка филиал ООШ с. Н. Кувак | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ с. Артюшкино | 537,2 | 537,2 | 0,0 | 537,2 | 537,2 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ ООШ д. Баландаево | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 29,9 | 29,9 | 0,0 |  |  |
|  | - ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала | 306,7 | 306,7 | 0,0 | 299,4 | 299,4 | 0,0 |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Анализ основных факторов, оказавших влияние на исполнение (неисполнение)

мероприятий муниципальных программ и послуживших причиной их неисполнения.

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений на территории муниципального района Шенталинский Самарской области» на 2013-2015 годы, утверждена Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский от 09.07.2012 г. № 521-п)

В 2015 году объемы финансирования Программных мероприятий уменьшены на 3868,2 тыс. руб. (Постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 24.11.2015 г. № 671-п)

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило  1 152,2  тыс. руб..

Программные мероприятия в 2015 году реализованы в полном объеме. Кассовое исполнение Программы составляет 99,3 % (при плане – 1 159,5 тыс. руб. исполнено – 1 152,2 тыс. руб.).

2. Анализ выполнения поставленных целей и задач

Цель программы - создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории муниципального района Шенталинский Самарской области.

Задача № 1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории муниципального района Шенталинский самарской области. В рамках данной задачи необходимо провести капитальный ремонт образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

В 2015 году предполагалось осуществить капитальный ремонт в следующих зданиях образовательных учреждений: ГБОУ ООШ с. Салейкино, ГБОУ ООШ с. Салейкино филиал ООШ с. Старое Афонькино, ГБОУ ООШ с. Каменка филиал ООШ с. Новый Кувак, ГБОУ ООШ с. Артюшкино, ГБОУ ООШ д. Баландаево. В вышеуказанных учреждениях капитальный ремонт не проводился.

Фактически проведен частичный ремонт трех образовательных учреждений и  укреплена материально-техническая база образовательных учреждений.

3. Информация о расходовании средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.

Общий объем финансирования Программы в 2015 году составил 1 152,2 тыс. рублей (95,9 %) в т. ч.:

-на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений– 343,9 тыс. руб. (питьевые фонтанчики, сотовые телефоны, табуреты в столовую, котлы в котельную, приборы учета воды).

-на текущий ремонт образовательных учреждений – 808,3 (ГБОУ ООШ с. Салейкино, ГБОУ ООШ с. Артюшкино, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала)

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных

Индикаторы (показатели), характеризующие муниципальную программу

в 2015 году

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1. | Доля отремонтированных зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в общем количестве требующих ремонта зданий образовательных учреждений | % | 76 | 0 | 0 |

В 2015 году финансовое обеспечение программы составило 99,3 %.