Паспорт

муниципальной программы муниципального района Шенталинский «Развитие физической культуры и спорта в     муниципальном районе  Шенталинский на 2012 – 2018 годы»

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | поручение Главы муниципального района Шенталинский А.В. Кириллова от 06.09.2010 года |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации муниципального района Шенталинский |
| Разработчик программы | МАУ «Дом молодежных организаций», отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации муниципального района Шенталинский |
| Головной исполнитель Программы | Администрации муниципального района Шенталинский |
| Цели и задачи муниципальной Программы | Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по обеспечению условий для развития на территории муниципального района Шенталинский физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района, в соответствии со статьей 15, частью 1, пунктом 26 Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Задачи:модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта; совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | Программы осуществляеться в два этапа: 2012 - 2015 годы (I этап) 2016 - 2018 годы (II этап) |
| Важнейшие индикаторы и показатели муниципальной Программы | - удельный вес населения муниципального района Шенталинский, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; единовременная пропускная способно спортивных сооружений; количество вводимых спортивных объектов количество физкультурных работников, прошедшихкурсы повышения квалификации и переподготовки; количество подготовленных спортсменов - членов сборных команд муниципального района Шенталинский |
| Перечень подпрограммы | . Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, механизм реализации Программы ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИИ И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой | Объем финансирования Программы составляет 14024 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 1140 тыс. рублей; в 2013 году – 3753 тыс. рублей; в 2014 году – 4251 тыс. рублей; в 2015 году – 800 тыс. рублей; в 2016 году – 695 тыс. рублей; в 2017 году – 771 тыс. рублей; в 2018 году – 747 тыс. рублей |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы | отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования |

Отчет

об исполнении муниципальной программы муниципального района Шенталинский

| Наименование программы (срок действия, основание принятия) |
| --- |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | План по Программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году | Факт по Программе (тыс. руб.), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году | Испонитель | Главный распорядитель бюджетных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета муниципального района | За счет иных источников | всего | за счет средств бюджета муниципального района | За счет иных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Научно-методическое и информационное обеспечение программы | 25,0 | 25,0 |  | 28,3 | 28,3 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 2 | Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи. | 5,0 | 5,0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 3 | Проведение районного фотоконкурса-выставки «Спорт -живет в каждом» | 5.0 | 5.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 4 | Проведение тематических встреч детей и молодежи с известными спортсменами | 3.0 | 3.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 5 | Повышение квалификации работников физической культуры и спорта Администрации района и поселений. | 20.0 | 20.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 6 | Организация и проведение семинаров со специалистами по делам молодежи и спорту, учителями физкультуры, тренерами-преподавателями, руководителями физвоспитания в профес.учреждениях. | 3.0 | 3.0 |  | 0,0 | 0.0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 7 | Разработка мер материального и морального поощрения спортивных кадров и спортсменов за спортивные достижения в областных соревнованиях. | 40.0 | 40.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 8 | Трудоустройство выпускников среднего и высшего профессионального образования спортивной направленности. | 5.0 | 5.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 9 | Оснащение образовательных учреждений и учреждения дополнит, образования и сборных команд по видам спорта спорт, инвентарем и оборудован.. | 150.0 | 150.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 10 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре Шентала | 3121 | 3121 |  | .209.4 | 209.4 |  | Администрация м.р. Шенталинский | Администрация м.р. Шенталинский |
| 11 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд района | 60.0 | 60.0 |  | 197.2 | 192.7 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 12 | Проведение районный спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ. | 60.0 | 60.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 13 | Проведение районной спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений. | 5.0 | 5.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 14 | Организация и проведение турниров среди детей и подростков: «Кожаный мяч»; «Чудо-шашки»; «Белая ладья»; «Шиповка юных». | 4.0 2.0 2.0 3.0 | 4.0 2.0 2.0 3.0 |  | 4.0 0 0 0 | 4.0 0 0 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 15 | Летняя спартакиада среди команд детских оздоровительных лагерей. | 4.0 | 4.0 |  | 3.0 | 3.0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 16 | Организация учебно-тренировочных сборов. | 15.0 | 15.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 17 | Проведение районных соревнований по военно-прикладным видам спорта. | 4.0 | 4.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 18 | Участие спортсменов района в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. | 6.0 | 6.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 19 | Спартакиада среди взрослого населения района. | 100.0 | 100.0 |  | 122.3 | 122.3 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 20 | Подготовка и проведение фестиваля «Творчество, здоровье и спорт». | 10.0 | 10.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 21 | Подготовка и проведение на территории муниципального района Шенталинский областных турниров и соревнований | 10.0 | 10.0 |  | 14.5 | 14.5 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 22 | Подготовка и проведение спортивных праздников с участием профессиональных спортивных коллективов | 10.0 | 10.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 23 | Проведение спортивного фестиваля «Салют, Победа!» | 5.0 | 5.0 |  | 9.2 | 9.2 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 24 | Организация и проведение спартакиады среди инвалидов. | 12.0 | 12.0 |  | 3.6 | 3.6 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 25 | Участие инвалидов в проводимых областных соревнованиях. | 15. | 5.0 |  | 5.0 | 15.0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 26 | Открытие в Центре дополнительного образования детей отделения для занятий с детьми- инвалидами. | 40.0 | 40.0 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 27 | Разработка и реализация программы спортивных соревнований среди людей пожилого возраста. | 15.0 | 15.0 |  | 3.6 | 3.6 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 28 | Организация и проведения спортивных мероприятий среди лиц пожилого возраста. | 30.0 | 30.0 |  | 3.0 | 3.0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 29 | Проведение районных массовых забегов, лыжных гонок, велопробегов, празднования Дня физкультурника | 30.0 | 30.0 |  | 11.3 | 11.3 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 30 | Присвоение спортивных разрядов | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 31 | Обеспечение участия спортсменов муниципального района Шенталинский в областных сор-иях. | 180 | 180 |  | 152.6 | 152.6 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 32 | Финансовое обеспечение футбольных и волейбольных команд . | 180 | 180 |  | 252.4 | 252.4 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 33 | Учреждение номинаций «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года». | 10 | 10 |  | 10.0 | 10.0 |  | МАУ «ДМО» ОКМФКС | Администрация м.р. Шенталинский |
| 34 | Финансовое обеспечение футбольных команд «Кодр» | 80 | 80 |  | 0 | 0 |  | ОКМФКС | Фонд «Спорт и молодежь» |

Результаты  достижения индикаторов  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Шенталинский на 2012 – 2018 гг.»

| №п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения по программе | Фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Удельный вес населения муниципального района Шенталинский, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В процентах | 20.2 | 33.3 | <85% |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 64 | 68 | <65% |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 0,5 | 3,6 | <90% |
| 4 | Количество подготовленных спортсменов - членов сборных команд м.р. Шенталинский | человек | 69 | 175 | <120% |
| 5 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | тыс. человек | 1615 | 1674 | <90% |
| 6 | Количество вводимых спортивных объектов | единиц | 1 | 0 |  |
| 7 | Количество физкультурных работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | человек | 3 | 1 |  |

Пояснительная записка

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципального района Шенталинский вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

В муниципальном районе Шенталинский на 2012 - 2018 годы физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти муниципального района Шенталинский, органов местного самоуправления системе развития физической культуры и спорта произошли положительные изменения.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом. Данные об удельном весе населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, приведены на рис. 1.

Удельный вес населения муниципального района Шенталинский,

систематически занимающихся физической культурой

и спортом, в 2012 году -25,6%, 2013 год –26,0% в 2014 году – 26,9% , в 2015 году 33.3% (в процентах)

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений.

На 1 января 2016 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 3341человек, или более 85% от общего числа этой категории населения. В том числе из них:

в дошкольных образовательных учреждениях - 660 человек;

в общеобразовательных учреждениях - 2335 человек;

в учреждениях начального и среднего

профессионального образования – 346 человек

За 2015 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях составляет 1459 человек, в клубах по месту жительства 132 человека.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать и внедрить программы занятий физической культурой и спортом, учитывающие особенности социально-демографических групп населения и характер труда.

По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном районе Шенталинский организаций, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 19. Общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в районе, составляет 106 человек, или  4.0% от общей их численности.

В структурном подразделении ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж/д-ст. Шентала Центре дополнительного образования детей специализированного отделения для детей-инвалидов не имеется.

Необходимо признать, что многие проблемы в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов остаются нерешенными. Это неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, недостаточное количество спортивных мероприятий, отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре, отсутствие учебных часов в учреждении дополнительного образования.

Физкультурную и спортивную работу с различными группами населения, работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в районе осуществляют 32 специалиста, из них с высшим специальным образованием 15чел. (45,4% от общей численности), со средним специальным образованием 4 чел. (1.2%).

Успешное развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шенталинский в значительной мере зависит от создания системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.

В настоящее время финансовое обеспечение физической культуры и спорта в муниципальном районе Шенталинский осуществляется, главным образом, за счет бюджетных средств, в том числе 100% - из районного бюджета. При этом в ряде сельских поселений  муниципального района Шенталинский финансирование физической культуры и спорта осуществляется по остаточному принципу.

Недостаточное финансирование физической культуры и спорта негативным образом сказывается на организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, в учебных заведениях, трудовых и производственных коллективах.

По состоянию на 01.01.2016 года материально-техническая база физической культуры и спорта в муниципальном районе Шенталинский характеризуется следующими показателями:

спортивные сооружения - всего 67

В том числе:

- плоскостные площадки -25;

- футбольные поля - 15

- спортивные залы - 24;

- универсальная спортивная площадка – 3;

Общий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (к нормативу 1,9 тыс. человек пропускной способности на 10,0 тыс. населения) составляет 38,7%, в том числе обеспеченности спортивными залами - 79%, обеспеченности плавательными бассейнами - 0%, обеспеченности плоскостными сооружениями - 86%.

Общее состояние спортивных сооружений оценивается как "хорошее" - 25% сооружений, "удовлетворительное" - 40%, "неудовлетворительное" - 35%.

Отсроченный эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. Реализация Программы способствует увеличению доли жителей муниципального района Шенталинский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, формированию спортивного резерва и подготовке спортсменов высокого уровня.

Реализация  Программы  осуществляется  за  счет средств районного  бюджета в  пределах  общего    объема  бюджетных     ассигнований, предусматриваемых       на      соответствующий  финансовый    год    соответствующим    главным распорядителем  средств районного  бюджета  на  реализацию      мероприятий     Программы     в установленном   порядке.  Плановый объем  финансирования Программы составляет   в 2015 году – 800 тыс. рублей, фактические финансирования составляет  757 тыс. рублей. За последние шесть из местного бюджета выделены средства для приобретения спортивного инвентаря в сумме 192.7 рублей.                  Из отчета об исполнении муниципальной программы муниципального района Шенталинский видно, что некоторые подпункты из системы мероприятий не профинансированы, особенно проведение спартакиады среду учащихся общеобразовательных школ района и ряд мероприятий проводимых с учащимися в связи с тем, что образовательные учреждения перешли в разряд государственных образовательных учреждений. Подпункты 1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9, 1.1,1.6,1.8,2.0,2.2,3.0,3.3 не профинансированы из-за недостаточности финансовых средств.