# Приложение 2

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шенталинский Самарской области на 2013-2020 годы»

Реквизиты муниципальной программы: Утверждена Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 27.03.2013г. №200-п (с внесенными изменениями)

Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства»

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2013-2020 годы

Период отчетности (полугодие, год): 2017 год.

| Наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Отклонение исполнения, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План при утверждении МП, всего | План, уточненный на 14.11.2017г. (дата последних изменений) | Фактическое финансирование на отчетную дату |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в т. ч. за счет средств бюджета м.р. | за счет иных источников | Всего | в т. ч. за счет средств бюджета м.р. | за счет иных источников |  |  |
| 1. Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Шенталинский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 9 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. Предоставление субсидий за счёт средств бюджета муниципального района Шенталинский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции зерновых культур | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 4 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Предоставление субсидий на исполнение переданных полномочий | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 1261 | 0 | 1261 | 1178,537 | 1004,578 | 173,959 | 93,46 |  |
| 4. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство реализованного молока | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 3 000 | 415 | 0 | 415 | 415,439 | 0 | 415,439 | 100,11 |  |
| 8. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 6262 | 0 | 6262 | 6261,551 | 0 | 6261,551 | 99,99 |  |
| 9. Проведение конкурса пахарей | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100,00 |  |
| 10. Проведение конкурса на лучшее подсобное хозяйство среди владельцев личных подсобных хозяйств | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100,00 |  |
| 11. Конкурс техников по воспроизводству стада КРС | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 12. Конкурс операторов машинного доения коров по всем категориям хозяйств | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 13. Подготовка и проведение областной сельскохозяйственной выставки | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 278 | 278 | 0 | 224,934 | 0 | 224,934 | 80,91 |  |
| 14. Проведение профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 15. Подведение итогов годового выполнения социально-экономических показателей среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и передовиков сельскохозяйственного производства | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 125 | 125 | 0 | 124,9 | 124,9 | 0 | 99,92 |  |
| 16. Подготовка и проведение агропромышленной выставки г. Казань | Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области | МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства» | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Итого |  |  | 64803 | 8 581,00 | 643,00 | 7 938,00 | 8 255,36 | 1 129,48 | 7 125,88 | 96,21 |  |

# Приложение 3

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шенталинский Самарской области на 2013-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Утверждена Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 27.03.2013г. №200-п (с внесенными изменениями)

(реквизиты муниципальной программы)

МКУ «Шенталинское управление сельского хозяйства»

(ответственный исполнитель муниципальной программы)

2013-2020 годы

(сроки реализации муниципальной программы)

2017 год.

(период отчетности (год))

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов | Отклонение <**> | Обоснование отклонений значений индикатора, на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |  |
| 1 | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га. | 35,5 | 41,2 | 116,1 |  |
| 2 | Размер застрахованной посевной площади | тыс. га. | 1,0 | 3,3 | 330,0 |  |
| 3 | Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 44,7 | 45,9 | 102,7 |  |
| 4 | Доля площади, засеиваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 4,0 | 3,2 | -0,8 | В связи с недостатком финансовых средств у с/х предприятий и КФХ |
| 5 | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | тыс. га. | 1,7 | 1,8 | 103,5 |  |
| 6 | Внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади | кг.д.в. | 15 | 15,8 | 105,3 |  |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 4050 | 4230,2 | 104,4 |  |
| 8 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5568 | 5981,2 | 107,4 |  |
| 9 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 392 | 392,0 | 100,0 |  |
| 10 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 0 | 60,0 |  |  |
| 11 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе | кв.м. | 93 | 133 | 143,0 |  |
| 12 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
| 13 | тракторы | штук | 11 | 13 | 118,2 |  |
| 14 | зерноуборочные комбайны | штук | 5 | 8 | 160,0 |  |
| 15 | кормоуборочные комбайны | штук | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 16 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га. посевной площади | Лошадинные силы | 106 | 106,2 | 100,2 |  |

--------------------------------

<**> Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений, отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании

и итогах реализации муниципальной программы

«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Шенталинский Самарской области на 2013-2020 годы».

за 2017 год

Целью муниципальной программы является:

- создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Шенталинский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Шенталинский; увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Шенталинский;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального Шенталинский сельскохозяйственной продукции.

В рамках реализации программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

Предусмотренные программой средства на 2017 год в сумме 8581 тыс. руб., в том числе средства бюджета м.р. Шенталинский в сумме 1 129 тыс. руб., средства областного бюджета 7 126 тыс. руб. освоены на 96,21%.

Причинами отклонений являются невыполнение или частичное невыполнение следующих мероприятий программы:

1. Подготовка и проведение областной сельскохозяйственной выставки. Освоена сумма 224,9 тыс. руб., что составляет 80,9% от плановой на 2017 год.

2. Предоставление субсидий на исполнение переданных полномочий. Освоена сумма 1178,5 тыс. руб., что составляет 93,5% от плановой на 2017 год.

3. Конкурс техников по воспроизводству стада КРС в 2017 году не проводился в виду отсутствия в хозяйствах района необходимого количества участников (квалифицированных специалистов). Неосвоенная сумма 10 тыс. руб., что составляет 100% от плановой на 2017 год

4. Конкурс операторов машинного доения коров по всем категориям хозяйств в 2017 году не проводился в виду отсутствия базы для проведения. Неосвоенная сумма 10 тыс. руб., что составляет 100% от плановой на 2017 год

5. В целях оптимизации расходов не проводились такие мероприятия как:

- проведение профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- подготовка и проведение агропромышленной выставки г. Казань.

На 100% выполнены такие мероприятия программы как:

1. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам). Освоена сумма в размере 415 тыс. руб.

2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства. Освоена сумма в размере 6 262 тыс. руб.

3. Проведение конкурса пахарей. Освоена сумма в размере 20 тыс. руб.

4. Проведение конкурса на лучшее подсобное хозяйство среди владельцев личных подсобных хозяйств. Освоена сумма в размере 30 тыс. руб.

Благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках реализации программы, удалось решить такие задачи как:

1. Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Шенталинский, обновление и модернизация основных фондов.

- Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

Тракторы

задание 11 штук, выполнение 13 штук или 118,2%;

Зерноуборочные комбайны

задание 5 штук, выполнение 8 штук или 160%

Кормоуборочные комбайны

задание 1 штука, выполнение 1 штука или 100%;

- Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га. посевной площади

задание 106 л.с., выполнение 106,2 л.с. или 100,2%;

2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов.

- сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами:

задание 35,5 тыс. га., выполнение 41,2 тыс. га или 116,1%;

- размер застрахованной посевной площади:

задание 1,0 тыс. га., выполнение 3,3 тыс. га или 330,0%;

- производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий:

задание 44,7 тыс. т., выполнение 45,9 тыс. т. или 102,7 %;

- доля площади, засеиваемой элитными семенами, семенами, в общей площади посевов:

задание 4,0 %, выполнение 3,2% выполнение -0,8% (В связи с недостатком финансовых средств у с/х предприятий и КФХ)

3. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

- вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий:

задание 1,7 тыс. га., выполнение 1,8 тыс. га. или 103,5%

- внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади:

задание 15 кг.д.в., выполнение 15,8 кг.д.в., или 105,3%;

4. Развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе):

задание 4050 т., выполнение 4230,2 т., или 104,4%;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

задание 5568 т., выполнение 5981,2 т. или 107,4%;

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

задание 392 головы, выполнение 392 головы или 100%;

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

задание 0 голов;

Факторы, повлиявшие на успешный ход реализации программы это: в достаточном объеме профинансированные запланированные и своевременно проведенные мероприятия с привлечением средств местного и областного бюджетов.

Реализация поставленных Программой задач обеспечивает достижение намеченных целей, способствует росту экономической эффективности сельского хозяйства муниципального района Шенталинский, совершенствованию механизма государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, наращиванию производственного потенциала, внедрению ресурсосберегающих технологий.

2) информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 21.05.2013 | 333-П | Изменение сумм финансирования |
| 2. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 01.07.2013 | 416-П | Изменение сумм финансирования |
| 3. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 21.10.2013 | 661-П | Изменение сумм финансирования |
| 4. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 04.02.2014 | 56-П | Изменение сумм финансирования |
| 5. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 20.03.2014 | 146-П | Изменение сумм финансирования |
| 6. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 17.03.2015 | 140-П | Изменение сумм финансирования, изменения мероприятий программы |
| 7. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 20.07.2015 | 410-П | Изменение сумм финансирования |
| 8. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 20.07.2016 | 483-П | Изменение сумм финансирования |
| 9. | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 22.12.2016 | 789-П | Изменение сумм финансирования |
| 10 | Постановление Администрации м.р. Шенталинский Самарской области | 14.11.2017 | 910-П | Изменение сумм финансирования, изменения мероприятий программы |

3) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2018 году для дальнейшей реализации мероприятий программы запланирована сумма финансирования в размере 15 290 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета 430 тыс. руб., иные источники финансирования 14 860 тыс. руб.

## Руководитель МКУ

## «Шенталинское управление

## сельского хозяйства»                                                                                    В.С. Яковлев