Оценка эффективности муниципальной программы

по муниципальному району Шенталинский за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение 2016 год | Текущее значение 2016 год | Оценка эффективности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих | 0,3 | 0,55 | 55 |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | 75 | 144 | 52 |
| 4 | Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества рабочих мест, запланированных к аттестации муниципальной целевой программой, % | 27 | 0 | 0 |
| 5 | Количество разработанных инструкций по охране труда по видам выполняемых работ и по профессиям | 20 | 25 | 166 |
| 6 | Количество организаций, внедривших в практику современную систему управления охраной труда, % | 70 | 25 | 34 |
| 7 | Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, запланированных к обучению муниципальной целевой программой, % | 35 | 48 | 137 |
| 8 | Количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации статей и публикаций по проблемам охраны труда | 9 | 15 | 166 |
| 9 | Количество проведенных заседаний территориальной межведомственной комиссии по охране труда при Администрации района, семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда | 8 | 7 | 87 |
| 10 | Доля организаций, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в подразделение по охране труда Администрации района, % | 60 | 35 | 58 |
| 11 | Объем финансирования, тыс. руб. | 145 | 38,9 | 27 |

Е=  (55+100+52+0 +166+34+137+ 166+87+58+27):11 = 80%

Пояснительная записка к оценке эффективности

муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в  муниципальном районе Шенталинский на 2014-2016 годы» за 2016 год

Численность зарегистрированных работодателей по муниципальному району Шенталинский в 2016 году составило 203. Учтенных работодателей 112, из них индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд-36. Численность занятых в экономике района всего 5460 человек, женщин-3050.

В 2016 году сократилось  число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших при несчастных случаях на производстве и составило 144, против 342 в 2015 году. Плановое значение на 2016 год принималось в количестве 75 дней нетрудоспособности в результате несчастных случаев на производстве. Обязательства на 2016 были приняты завышенные и как показывает практика, в районе ежегодно регистрируются по 2-3 несчастных случая на производстве с количеством дней нетрудоспособности от 150 до 250. Учитывая данную ситуацию, при разработке проекта муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Шенталинский на 2017-2019 годы» индикатор по числу дней нетрудоспособности при несчастных случаях на производстве был откорректирован до 200, индикатор по численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих до 0,6.

Всего  в 2016 году зарегистрировано 3 несчастных случая на производстве, пострадали 3 работника, из них 2 женщин. Случаев со смертельным исходом, случаев профессиональных заболеваний  не зарегистрировано.

Объем финансирования в 2016 году составило всего 27 % от запланированных 145 тыс. руб. В связи с чем не проведена специальная оценка условий труда на 36 рабочих местах. Выделенные финансовые средства в объеме 38850 рублей были направлены на обучение по охране труда  11человек, на переаттестацию 29 операторов газовых котельных и на переаттестацию 6 специалистов по электробезопасности.

После проведения ведомственного контроля в МАУ «Центр по содержанию имущества общеобразовательных учреждений», МУП «Служба заказчика», МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Шенталинский», также МАУ «Редакция газеты «Шенталинские вести» разработано более 25 инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ.

Количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации района  статей и публикаций по проблемам охраны труда составило в течении года 15.

Вопросы охраны труда были рассмотрены на 2 заседаниях районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на 5 совещаниях с руководителями и специалистами предприятий.

Количество работодателей, у которых функционирует система управления охраной труда составляет 29.  Из общего количества учтенных работодателей составляет 25%. 39 организаций ежеквартально представляют отчеты установленной формы, что составляет 35 % от общего количества.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Шенталинский на 2014-2016 года» за 2016 год проведена в соответствии приложения №3 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Шенталинский, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский от 29.08.2014 г. №489-п.

Гл. специалист по охране труда

Администрации муниципального района

Шенталинский                                                                                 В.К. Самойлов